План реализации проекта

«Школа инновационного мышления «МаксимУМ» как эффективная модель сетевого взаимодействия по развитию гибких компетенций субъектов образовательного процесса в области продуктивного инновационного мышления»

на 2020-2021 учебной год

| ***Направления***  ***деятельности*** | ***Содержание***  ***деятельности*** | ***База***  ***реализации*** | ***Исполнители*** | ***Формы***  ***представления***  ***результата*** | ***Сроки*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность | Создание структуры управления проектной деятельностью | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Федорова О.П., педагог-психолог | Положение о проектной группе  Утвержденная структура управления проектной деятельностью в рамках реализации проекта | Август 2020 г. |
| Разработка распорядительных документов и локальных актов для реализации проекта | МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Школы №18, 90, 28, 74» | Команда проекта | Приказ о создании проектной группы;  Приказ об утверждении структуры управления проектной деятельностью | Август 2020 г. |
| Создание мотивационных механизмов поддержки участников проектной деятельности.  Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта в каждом ОУ-партнере. | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Федорова О.П., педагог-психолог | Разработка рейтинга участников проекта (обучающиеся)  Локальные акты учреждений-участников проекта об оплате труда | Август 2020 г. |
| Организация сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями в рамках проектной деятельности | МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Школы №18, 90, 28, 74» | Команда проекта | Договор о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проекта | Август 2020 г. |
| Разработка универсальной программной платформы для автоматизации дистанционной учебной деятельности | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР Строгонов А.В.  ведущий инженер-программист | Программный модуль дистанционного обучения на базе «Школьный портал» | В течение года |
| Методическая деятельность | Обучающие семинары и мастер-классы для педагогов-участников проекта по проведению диагностических занятий и организации дистанционного обучения в рамках реализации проекта, | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог  МБОУ ДО ГЦИР  Федорова ОП., педагог-психолог | Раздаточный методический материал (буклеты, программы мероприятий, конспекты), в том числе в виде электронного образовательного ресурса | В течение года |
| Участие в педагогических и методических советах образовательных учреждений-участников проекта | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог  МБОУ ДО ГЦИР  Федорова ОП., педагог-психолог | Трансляция опыта работы в рамках реализации проекта (выступления)  Протоколы педагогических и методических советов | В течение года |
| Разработка программы внеурочной деятельности по освоению основных элементов инновационного мышления 5-8 классов | МБУ «Школы №18, 90, 28, 74» | Команда проекта | Программа по внеурочной деятельности | Сентябрь 2020 г. |
| Разработка дополнительной общеразвивающей программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ», формирование УМК программы (в том числе дистанционной части) | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Сентябрь 2020 г. |
| Формирование информационно-образовательного контента для модулей дистанционного обучения | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог  МБОУ ДО ГЦИР  Федорова ОП., педагог-психолог | Электронные курсы дистанционного обучения | Октябрь 2020 г. |
| Разработка итогового квеста «Квест-микс+» | МБУ «Школа №90» | Команда проекта,  Морозова Ю.А., заместитель директора по УВР МБУ «Школа №90» | Методическая разработка мероприятия «Сценарий квеста» | Апрель 2021 г. |
| Организация обмена опытом в рамках дискуссионной интернет-площадки по теме проекта «Эффективные технологии формирования структурных элементов инновационного мышления» социальной сети Вконтакте | Группа в ВКонтакте «МаксимУМ» | МБОУ ДО ГЦИР  Федорова О.П., педагог-психолог | Функционирующая Интернет- площадка в социальных сетях | В течение года |
| Создание методической копилки по теме проекта, оформление и презентация учебно-методического комплекса программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ» | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог | Банк методических разработок по теме проекта, в том числе электронных образовательных ресурсов | Март 2021 г. |
| Образовательная деятельность | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы инновационного содержания программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ» | МБУ «Школы № 18, 28, 60, 74, 90» | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог  МБОУ ДО ГЦИР  Федорова ОП., педагог-психолог | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | В течение года |
| Реализация программы внеурочной деятельности по освоению основных элементов инновационного мышления 5-8 классов | МБУ «Школы № 18, 28, 60, 74, 90» | Команда проекта | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | С сентября 2020 г. |
| Реализация курса дистанционной поддержки проекта (<http://cir.tgl.ru/elearning>) | Сайт МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Федорова О.П., педагог-психолог | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | В течение года |
| Организация и проведение итогового мероприятия образовательной программы «МаксимУм» - «Мышление будущего» | МБУ «Школы № 18, 28, 60, 74, 90» | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | Май 2021 г. |
| Проведение итогового квеста «Квест-микс+» | Группа Вконтакте | Команда проекта | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | Май 2021 г. |
| Диссеминация инновационного опыта | Участие в августовской конференции работников образования |  | МБОУ ДО ГЦИР  Федорова О.П., педагог-психолог | Выступление на августовской конференции работников образования | Август 2020 г. |
| Выступление на педагогическом марафоне |  | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог | Выступление на педагогическом марафоне | Ноябрь 2020 г. |
| Выпуск сборника методических разработок по дополнительной общеобразовательной программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ» конспектов занятий по блоку «Коммуникация» | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР  Гордова А.А., педагог-психолог  МБОУ ДО ГЦИР  Федорова О.П., педагог-психолог | Сборник | Февраль 2021 г. |
| Информационная деятельность | Съемка и распространение видеоролика о ходе реализации проекта | Сайты ГЦИР и МБУ «Школ № 18, 28, 60, 74, 90 | МБОУ ДО ГЦИР,  Савина Д.А., ПДО | Видеоролик | Март 2021 г. |
| Размещение материалов о ходе реализации проекта «МаксимУм» на сайте образовательных учреждений (отдельный раздел и новостная лента) | Сайты МИБОУ ДО ГЦИР и МБУ «Школ № 18, 28, 60, 74, 90 | Команда проекта | Вкладка о проекте «Максим Ум» на сайте;  Привлечение общественности, социальных партнеров, спонсоров  Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта | В течение года |
| Размещение материалов на городском портале ТолВики | Портал ТолВики | МБУ «Школа № 90»  Доронина О.В., учитель информатики | Увеличение количества участников проекта (дети, педагоги, родители) | В течение года |
| Создание группы проекта «МаксимУм» в социальной сети Вконтакте | Социальная сеть Вконтакте | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог | Трансляция передового опыта и увеличение количества участников проекта (дети, педагоги, родители) | Сентябрь 2020 г. |
| Информирование родителей и организация обратной связи от родителей и детей об участи в проекте | МБУ «Школы «18, 28, 60, 74, 90» | Команда проекта | Протокол  Родительского собрания.  Информирование родителей о ходе и результатах реализации проекта. | Сентябрь 2020,  Апрель 2021 г. |
| Мониторинг результативности деятельности | Проведение мониторинга (входного и заключительного) уровня форсированности инновационного мышления | МБУ «Школы «18, 28, 60, 74, 90» | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог | Аналитическая справка, корректировка плана реализации проекта | Сентябрь 2020 г., май 2021 г. |
| Анализ эффективности реализации проекта в 2020-2021 учебном году, планирование на 2021-2022 год | МБОУ ДО ГЦИР | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог | Отчет о реализации проекта в 2020-2021 году.  План реализации проекта на следующий год | Май 2021 г. |