## Slide 1
Реализации проекта
«Школьное инициативное бюджетирование
в общеобразовательных организациях
городского округа Тольятти» в 2023- 2024 уч. году
Департамент образования
Администрации городского округа Тольятти

## Slide 2
Этапы реализации ШкИБ
I этап Информирование
II этап Выдвижение проектных идей
III этап Агитация в форме ярмарки идей
IV этап Разработка проектов: подготовка проектных заявок, экспертиза
V этап Собрание и голосование
VI этап Реализация проекта-победителя

## Slide 3
Механизм реализации ШкИБ в пилотных школах городского округа Тольятти
1. Информирование руководства школ о ШкИБ
ноябрь -декабрь 2023 г.
2. Деловая игра-симуляция «ШкИБ» для руководителей ОУ
декабрь 2023 г.
3. Информирование о ШкИБ активистов школьного сообщества
декабрь 2023 г.
6. Разработка нормативной базы в школе
декабрь 2023 г. – март 2024 г.
5. Обучение команд волонтеров ШкИБ
09 января – 03 марта 2024 г.
4. Сбор команды волонтеров ШкИБ в ОУ: 5-6 обучающихся 7-11 кл
декабрь 2023 г. – январь 2024 г.
7. Поэтапная реализация технологии ШкИБ
до 25 апреля 2024 г.
8. Реализация проектов
до 31 августа 2024 г.
9. Городской фестиваль проектов ШкИБ (презентация проектов-победителей)
сентябрь 2024 г.

## Slide 4
План реализации ШкИБ в общеобразовательных школах г.о.Тольятти
1 | Обучающие интенсивы «Школьное инициированное бюджетирование» - по запуску технологии ШкИБ в общеобразовательных организациях г.о.Тольятти | 09 января – 03 марта 2024 г.
2 | Организационная, методическая подготовка к запуску ШкИБ: разработка локальных нормативных актов, подготовка презентационных материалов, организация работы Штабов ШкИБ в общеобразовательных организациях из числа участников ШкИБ с привлечением заинтересованных членов детско-родительского сообщества | декабрь 2023 г. – март 2024 г.
3 | I этап - информирование школьного сообщества о ШкИБ | до 04.03.2024 г.
4 | II этап - Карта школьной мечты - формирование инициативных групп | до 11.03.2024 г.
5 | III этап - Агитация и Ярмарка идей | до 18.03.2024 г.
6 | IV этап - Подготовка проектных заявок и экспертиза | до 19.04.2024 г.
7 | V этап - Общее собрание и голосование | до 25.04.2024 г.
8 | Реализация проектной инициативы - победителя цикла ШкИБ в общеобразовательной организации | до 31.08.2024 г.
9 | Итоговое мероприятие по презентации проектов-победителей ШкИБ в общеобразовательных организациях | сентябрь 2024 года
Notes: Старт ШкИБ в образовательной организации - до 04.03.2024 г.
✅ Выдвижение проектных идей - до 11.03.2024 г.
✅ Агитация, формирование проектных команд, "Ярмарка инициатив" - до 18.03.2024 г.
✅ Разработка проектов, консультирование и экспертиза, презентация проектов - до 19.04.2024 г.
✅ Голосование за проекты - до 25.04.2024 г.
✅ Реализация проектов - до 31.08.2024 г.

## Slide 5
Задание к прототипированию
ШТАБ ШкИБ:
ЧТО ЭТО?
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ, КАК УСТРОЕН?
КТО ЧТО В НЕМ ДЕЛАЕТ, ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ, ПЕРЕД КЕМ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КОМУ НУЖНЫ
КАК ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ШТАБА ШкИБ?
ОБСУДИТЕ, НАПИШИТЕ, НАРИСУЙТЕ, ПРЕДСТАВЬТЕ

## Slide 6
Что такое «ШТАБ»
Штаб предназначен и создается для организации работы руководителя. При нем создается группа, целью которой является получение и анализ необходимой информации, подготовка и обеспечение вариантов решения конкретной проблемы.
Штаб не уполномочен принимать самостоятельные решения, он решает задачи, согласно инструкциям и положениям, привлекая, в том числе, и внешних специалистов (консультантов.
ДИРЕКТОР
Штаб директора
Штаб руководителя подразделения
Руководитель подразделения
Руководитель подразделения
Штаб руководителя подразделения

## Slide 7
ТАЙМ-ЛАЙН
ТАЙМ-ЛАЙН – лента времени
КОГДА? КТО? ЧТО? В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ?
Начало ленты – дата старта проекта
Окончание ленты – финал проекта
Деление на этапы – по длительности этапов проекта

## Slide 8
ПРИМЕР ТАЙМ-ЛАЙНА
ИНФОРМИРОВАНИЕ:
Сайт ОО, соц.сети, школьное радио
Не менее 10 постов и не менее 10 объявлений, листовки в каждый класс, сообщения в родительские чаты….
Ответственный: Петров Вася
Даты: 10.01 – 17.01